## CRON DESEMB
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - PGE | [11 empty] | ANEXO 11 - Cronograma de Desembolso Máximo
Local: Av. Paulo de Frontim, 590, 10º andar, Aterrado- Volta Redonda/RJ | [12 empty] | COM Desoneração
Obra: Reforma da sede da Procuradoria Regional de Volta Redonda
Cat. | Descrição | 1ª Etapa - 30 dias |  | 2ª Etapa - 60 dias |  | 3ª Etapa - 90 dias |  | 4ª Etapa - 120 dias |  | 5ª Etapa - 150 dias |  | 6ª Etapa - 180 dias |  | Aceite Definitivo |  | Total
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01 | Serviços de Escritório - Projetos | 21661.296 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10830.648 | 30 | 3610.216 | 10 | 36102.16 | 100 | 36102.16
02 | Canteiro de Obra | 142.272 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.808 | 10 | 158.08 | 100 | 158.08
04 | Transportes | 3745.1375 | 65 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.175 | 10 | 5761.75 | 105 | 4356.3125
05 | Serviços Complementares | 15319.8958 | 20 | 10723.9271 | 14 | 10723.9271 | 14 | 10723.9271 | 14 | 10723.9271 | 14 | 10723.9271 | 14 | 7659.9479 | 10 | 76599.4792 | 100 | 76599.4792
12 | Alvenarias e Divisórias | 4986.09 | 20 | 7479.135 | 30 | 6232.6125 | 25 | 3739.5675 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493.045 | 10 | 24930.45 | 100 | 24930.45
13 | Revestimentos | 0 | 0 | 18575.8455 | 15 | 43343.6395 | 35 | 22291.0146 | 18 | 14860.6764 | 12 | 12383.897 | 10 | 12383.897 | 10 | 123838.97 | 100 | 123838.97
14 | Esquadrias, Vidraças e Ferragens | 0 | 0 | 0 | 0 | 11405.088 | 40 | 5702.544 | 20 | 4276.908 | 15 | 4276.908 | 15 | 2851.272 | 10 | 28512.72 | 100 | 28512.72
15 | Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas | 0 | 0 | 4781.3855 | 5 | 23906.9275 | 25 | 23906.9275 | 25 | 19125.542 | 20 | 14344.1565 | 15 | 9562.771 | 10 | 95627.71 | 100 | 95627.71
16 | Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275.416 | 45 | 2275.416 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.648 | 10 | 5056.48 | 100 | 5056.48
17 | Pinturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10676.181 | 30 | 10676.181 | 30 | 10676.181 | 30 | 3558.727 | 10 | 35587.27 | 100 | 35587.27
18 | Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos | 0 | 0 | 9740.666 | 20 | 14610.999 | 30 | 14610.999 | 30 | 4870.333 | 10 | 0 | 0 | 4870.333 | 10 | 48703.33 | 100 | 48703.33
SubTotal |  | 45854.6913 | 9.54 | 51335.9591 | 10.68 | 112498.6096 | 23.39 | 93926.5767 | 19.53 | 64533.5675 | 13.42 | 63235.7176 | 13.15 | 48087.8399 | 10 | 480878.3992 | 99.71
BDI - 27% - COM desoneração |  | 12380.77 | 27 | 13860.71 | 27 | 30374.62 | 27 | 25360.18 | 27 | 17424.06 | 27 | 17073.64 | 27 | 12983.71 | 27 | 129837.1678 | 27
TOTAL COM BDI |  | 58235.4613 | 9.54 | 65196.6691 | 10.68 | 142873.2296 | 23.39 | 119286.7567 | 19.53 | 81957.6275 | 13.42 | 80309.3576 | 13.15 | 61071.57 | 10 | 610715.567 | 99.71
[16 empty] | Total | 480878.3992
[16 empty] | BDI (27%) | 129837.17
[16 empty] | Total Final | 610715.567