## CRON DESEMB
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - PGE | [11 empty] | ANEXO 11 - Cronograma de Desembolso Máximo
Local: Av. Paulo de Frontim, 590, 10º andar, Aterrado- Volta Redonda/RJ | [13 empty] | SEM Desoneração
Obra: Reforma da sede da Procuradoria Regional de Volta Redonda
Cat. | Descrição | 1ª Etapa - 30 dias |  | 2ª Etapa - 60 dias |  | 3ª Etapa - 90 dias |  | 4ª Etapa - 120 dias |  | 5ª Etapa - 150 dias |  | 6ª Etapa - 180 dias |  | Aceite Definitivo |  | Total
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01 | Serviços de Escritório - Projetos | 24999.978 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12499.989 | 30 | 4166.663 | 10 | 41666.63 | 100 | 41666.63
02 | Canteiro de Obra | 151.155 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.795 | 10 | 167.95 | 100 | 167.95
04 | Transportes | 3992.092 | 65 | 2149.588 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.168 | 10 | 6141.68 | 110 | 6755.848
05 | Serviços Complementares | 17680.032 | 20 | 12376.0224 | 14 | 12376.0224 | 14 | 12376.0224 | 14 | 12376.0224 | 14 | 12376.0224 | 14 | 8840.016 | 10 | 88400.16 | 100 | 88400.16
12 | Alvenarias e Divisórias | 5083.898 | 20 | 7625.847 | 30 | 6354.8725 | 25 | 3812.9235 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541.949 | 10 | 25419.49 | 100 | 25419.49
13 | Revestimentos | 0 | 0 | 19166.025 | 15 | 44720.725 | 35 | 22999.23 | 18 | 15332.82 | 12 | 12777.35 | 10 | 12777.35 | 10 | 127773.5 | 100 | 127773.5
14 | Esquadrias, Vidraças e Ferragens | 0 | 0 | 0 | 0 | 12238.364 | 40 | 6119.182 | 20 | 4589.3865 | 15 | 4589.3865 | 15 | 3059.591 | 10 | 30595.91 | 100 | 30595.91
15 | Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas | 0 | 0 | 5277.5625 | 5 | 26387.8125 | 25 | 26387.8125 | 25 | 21110.25 | 20 | 15832.6875 | 15 | 10555.125 | 10 | 105551.25 | 100 | 105551.25
16 | Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441.2005 | 45 | 2441.2005 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.489 | 10 | 5424.89 | 100 | 5424.89
17 | Pinturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11945.709 | 30 | 11945.709 | 30 | 11945.709 | 30 | 3981.903 | 10 | 39819.03 | 100 | 39819.03
18 | Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos | 0 | 0 | 9784.074 | 20 | 14676.111 | 30 | 14676.111 | 30 | 4892.037 | 10 | 0 | 0 | 4892.037 | 10 | 48920.37 | 100 | 48920.37
SubTotal |  | 51907.155 | 9.98 | 56379.1189 | 10.84 | 119195.1079 | 22.93 | 100758.1909 | 19.38 | 70246.2249 | 13.51 | 70021.1444 | 13.47 | 51988.086 | 10 | 519880.86 | 100.11
BDI - 27% - COM desoneração |  | 10900.5 | 21 | 11839.61 | 21 | 25030.97 | 21 | 21159.22 | 21 | 14751.71 | 21 | 14704.44 | 21 | 10917.49 | 21 | 129837.17 | 21
TOTAL COM BDI |  | 62807.655 | 10.28 | 68218.7289 | 11.17 | 144226.0779 | 22.62 | 121917.4109 | 18.96 | 84997.9349 | 13.92 | 84725.5844 | 12.87 | 61071.57 | 10 | 610715.57 | 99.82
[16 empty] | Total | 519880.86
[16 empty] | BDI (21%) | 129837.17
[16 empty] | Total Final | 629055.8406