## CRON DESEMB
Procuradoria Geral do Estado - PGE |  |  |  | ANEXO 11 - Cronograma de Desembolso Máximo
Local: Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1939, 6º e 7º andar, salas 601 a 608 e 701 a 708
Obra: EXECUÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA 2ª PROCURADORIA REGIONAL - DUQUE DE CAXIAS, RJ.
Cat. | Descrição | 1ª Etapa - 30 dias |  | 2ª Etapa - 60 dias |  | 3ª Etapa - 90 dias |  | 4ª Etapa - 120 dias |  | Aceite Definitivo |  | Total
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01 | Serviços de Escritório - Projetos | 1037.4832 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6145.0928 | 77 | 798.064 | 10 | 7980.64 | 100 | OK
02 | Canteiro de Obra | 137.106 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.234 | 10 | 152.34 | 100 | OK
04 | Transportes | 445.977 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.553 | 10 | 495.53 | 100 | OK
05 | Serviços Complementares | 14516.4393 | 27 | 11290.5639 | 21 | 11290.5639 | 21 | 11290.5639 | 21 | 5376.459 | 10 | 53764.59 | 100 | OK
11 | Estruturas | 1103.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.56 | 10 | 1225.6 | 100 | OK
12 | Alvenarias e Divisórias | 13863.515 | 50 | 5545.406 | 20 | 5545.406 | 20 | 0 | 0 | 2772.703 | 10 | 27727.03 | 100 | OK
13 | Revestimentos | 41258.98 | 28 | 41258.98 | 28 | 29470.7 | 20 | 20629.49 | 14 | 14735.35 | 10 | 147353.5 | 100 | OK
14 | Esquadrias, Vidraças e Ferragens | 0 | 0 | 8599.3775 | 25 | 13759.004 | 40 | 8599.3775 | 25 | 3439.751 | 10 | 34397.51 | 100 | OK
15 | Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas | 21656.846 | 20 | 28153.8998 | 26 | 32485.269 | 30 | 15159.7922 | 14 | 10828.423 | 10 | 108284.23 | 100 | OK
16 | Impermeabilizações | 2971.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.22 | 10 | 3302.2 | 100 | OK
17 | Pinturas | 5211.3972 | 12 | 8685.662 | 20 | 13028.493 | 30 | 12159.9268 | 28 | 4342.831 | 10 | 43428.31 | 100 | OK
18 | Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 21069.5 | 25 | 54780.7 | 65 | 8427.8 | 10 | 84278 | 100 | OK
SubTotal |  | 102202.7637 | 19.95 | 103533.8892 | 20.21 | 126648.9359 | 24.72 | 128764.9432 | 25.13 | 51238.948 | 10 | 512389.484 | 100.01
BDI - 30% - COM desoneração |  | 30660.83 | 30 | 31060.17 | 30 | 37994.68 | 30 | 38629.48 | 30 | 15371.68 | 30 | 153716.85 | 30
TOTAL COM BDI |  | 132863.5937 | 19.95 | 134594.0592 | 20.21 | 164643.6159 | 24.72 | 167394.4232 | 25.13 | 66610.628 | 10 | 666106.334 | 100.01
[12 empty] | Total | 512389.484
[12 empty] | BDI (30%) | 153716.85
[12 empty] | Total Final | 666106.334