## CRON DESEMB
Procuradoria Geral do Estado - PGE |  |  |  | Processo Administrativo n E-14/001.038192/2016
Local: Setor Administrativo Federal, Quadra 02, Lote 04, s 301 e 304, Brasília - DF | [13 empty] | ANEXO 7 - Cronograma de Desembolso Máximo
Obra: Ampliação da Sede da PGE no Distrito Federal
Cat. | Descrição | 1ª Etapa - 30 dias |  | 2ª Etapa - 60 dias |  | 3ª Etapa - 90 dias |  | 4ª Etapa - 120 dias |  | 5ª Etapa - 150 dias |  | 6ª Etapa - 180 dias |  | Aceite Definitivo |  | Total
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01 | Serviços de Escritório - Projetos | 10237.0875 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2047.4175 | 15 | 1364.945 | 10 | 13649.45 | 100
02 | Canteiro de Obra | 239.697 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.633 | 10 | 266.33 | 100
03 | Transportes | 2253.1095 | 45 | 500.691 | 10 | 250.3455 | 5 | 1001.382 | 20 | 500.691 | 10 | 0 | 0 | 500.691 | 10 | 5006.91 | 100
04 | Serviços Complementares | 46815.16 | 40 | 11703.79 | 10 | 11703.79 | 10 | 11703.79 | 10 | 11703.79 | 10 | 11703.79 | 10 | 11703.79 | 10 | 117037.9 | 100
05 | Alvenaria e Divisórias | 4780.186 | 20 | 4780.186 | 20 | 4780.186 | 20 | 3585.1395 | 15 | 3585.1395 | 15 | 0 | 0 | 2390.093 | 10 | 23900.93 | 100
06 | Revestimentos | 7252.3122 | 3 | 48348.748 | 20 | 53183.6228 | 22 | 72523.122 | 30 | 36261.561 | 15 | 0 | 0 | 24174.374 | 10 | 241743.74 | 100
07 | Esquadrias, Vidraças e Ferragens | 321.0663 | 3 | 1070.221 | 10 | 3210.663 | 30 | 2675.5525 | 25 | 1605.3315 | 15 | 749.1547 | 7 | 1070.221 | 10 | 10702.21 | 100
08 | Instalações Elétricas | 0 | 0 | 7901.124 | 15 | 15802.248 | 30 | 13168.54 | 25 | 7901.124 | 15 | 2633.708 | 5 | 5267.416 | 10 | 52674.16 | 100
09 | Instalações Mecânicas | 0 | 0 | 15431.984 | 40 | 11573.988 | 30 | 5786.994 | 15 | 1928.998 | 5 | 0 | 0 | 3857.996 | 10 | 38579.96 | 100
10 | Instalações de Lógica e Elétrica Estabilizada | 0 | 0 | 8518.018 | 10 | 34072.072 | 40 | 17036.036 | 20 | 8518.018 | 10 | 8518.018 | 10 | 8518.018 | 10 | 85180.18 | 100
11 | Pinturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 9707.292 | 35 | 4160.268 | 15 | 6933.78 | 25 | 4160.268 | 15 | 2773.512 | 10 | 27735.12 | 100
12 | Marcenaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 19989.1125 | 25 | 27984.7575 | 35 | 19989.1125 | 25 | 3997.8225 | 5 | 7995.645 | 10 | 79956.45 | 100
SubTotal |  | 71898.6185 | 10.32 | 98254.762 | 14.11 | 164273.3198 | 23.59 | 159625.5815 | 22.92 | 98927.5455 | 14.2 | 33810.1787 | 4.85 | 69643.334 | 10 | 696433.34 | 99.99
BDI - 19% - SEM desoneração |  | 13660.74 | 19 | 18668.4 | 19 | 31211.93 | 19 | 30328.86 | 19 | 18796.23 | 19 | 6423.93 | 19 | 13232.23 | 19 | 132322.33 | 19
TOTAL COM BDI |  | 85559.3585 | 10.32 | 116923.162 | 14.11 | 195485.2498 | 23.59 | 189954.4415 | 22.92 | 117723.7755 | 14.2 | 40234.1087 | 4.85 | 82875.564 | 10 | 828755.67 | 99.99
[16 empty] | Total | 696433.34
[16 empty] | BDI (19%) | 132322.33
[16 empty] | Total Final | 828755.67